# Управленческая записка. Топливный космоконтур 2035

Команда «Космоконтур», КосмоХакатон 2026, Санкт-Петербург. Версия от 19.09.2026. Все числа в записке взяты из выгрузок `results/` расчётного контура (сводка `docs/numbers.md`); денежные величины — млн условных единиц в постоянных ценах 2035 года, объёмы — тонны.

# 1. Резюме и рекомендация

Оператору топливного узла рекомендуется план S1: Earth-Core как база, Earth-Flex как гибкий канал, ZBO-модернизация с 2036 года, опцион Earth-New с вводом под 24 месяца, физический резерв 45 дней, Emergency только как страховка мощности. В стандартном сценарии план обслуживает 100 % общего и критического спроса все шесть лет, приведённые расходы 2035–2040 при реальной ставке 7 % составляют 9 293 млн (11 326 млн без дисконта), стоимость тонны обслуженного спроса 8,15 млн/т, CAPEX 540 млн при лимитах 1 800 и 2 800.

Тот же план без изменений в обязательном стрессе не выдерживает: с 19.01.2039 начинается дефицит, за 2039–2040 недодано 95,9 т, резерв на 1 января 2039 составляет 1,95 т против требуемых 45,37 т. Критический спрос при этом обслужен полностью: дефицит ложится на коммерческих потребителей. Подготовленный заранее вариант тех же контрактов (больше отбора Earth-New в 2038 и Flex в 2039–2040) закрывает стресс без дефицита за 10 907 млн PV. Цена защиты от стресса — 1 614 млн PV, или 8,75 против 8,15 млн за тонну. Если оператор узнаёт о стрессе только 1 января 2038 и реагирует с лагами (Flex через 122 дня, Emergency через 42 дня, Core и Earth-New зафиксированы), дефицита тоже нет, но реакция обходится ещё в 219 млн PV дороже подготовленного плана.

Почему не минимум CAPEX и не Луна. План S0 (только Core, Flex и ZBO) в базе дороже S1 на 440 млн PV, потому что закрывает 2039–2040 Emergency по 13,8 млн/т, а стресс не выдерживает даже при подготовке: требуемый запас 128 т не помещается в хранилище 120 т. План S2 с Lunar-ISRU в базе дешевле S1 на 295 млн PV, но требует CAPEX 1 430 млн до 2038, а подготовка к стрессу стоит 11 378 млн PV против 10 907 у S1, потому что в стрессе за заказанный лунный объём платят полностью при поставке 55 % и 75 %. S3 с обоими каналами имеет CAPEX 1 790 млн при лимите 1 800 (запас 10 млн) и базу дороже S1 на 338 млн PV. Луна становится необходимой за горизонтом: в 2041 году при стресс-уровне спроса план S1 даёт дефицит 26,6 т, а S3 закрывает год полностью. Поэтому в дорожной карте стоит ворота 2037 года: решение об ISRU принимается по наблюдённому спросу 2036–2037.

# 2. Задача, пользователь, граница модели

Пользователь — оператор условного орбитального топливного узла, который на горизонте 2035–2040 выбирает источники, резервирует мощности, планирует отбор и запас, принимает инвестиционные решения и должен обслужить растущий спрос: от 100 т в 2035 до 390 т в 2040 (критическая часть от 80 до 250 т). Пять каналов (Earth-Core 190 т/год по 6,2 млн/т с take-or-pay 70 %, Earth-Flex 110 т/год по 8,9, Earth-New 130 т/год по 7,1 после опциона 90 + 270, Lunar-ISRU 120 т/год по 3,0 после CAPEX 1 250, Emergency 80 т/год по 13,8), хранилище 70 т с потерями 4,5 % от оборота, ZBO за 180 млн даёт 120 т и 1,2 %.

Модель агрегированная: все каналы поставляют совместимый ресурс в один узел, цена включает доставку, партии запусков и траектории не моделируются. Внутригодовая динамика считается по дням (365 дней в учебном году): это выявляет внутригодовой дефицит, переполнение хранилища и позволяет хранить lead time в исходных единицах (Emergency 6 недель = 42 дня, Flex 4 месяца = 122 дня, Core 12 месяцев = 365 дней, Earth-New 18–24 месяца = 548–730 дней).

# 3. Архитектура расчёта

Контур состоит из пяти слоёв: условия организатора (`data/case`, не редактируются), решения команды (планы в `configs/plans`), допущения (`configs/assumptions.yaml`), расчётное ядро (`src/kosmo`) и продукты поверх ядра — интерфейс, сравнение, чувствительность, риски, выгрузки. Полная таблица блоков с входами, выходами, формулами, источниками метода и проверками — в `docs/architecture.md`.

Ядро за один проход по дням считает баланс: запас на конец дня = запас на начало + поставка − потери − выдача; потери = валовое поступление × коэффициент действующего режима хранилища; выдача — сначала критический спрос дня, затем остальной; дефицит показывается отдельно и никогда не превращается в отрицательный запас; переполнение ёмкости фиксируется как нарушение. На 1 января каждого года физический запас сравнивается с резервом R = D × 45/365 от спроса текущего сценария. Платежи за договорный год: закупка = цена × max(отбор, доля take-or-pay × резерв периода); плата за резерв = тариф × резерв × доля года; хранение = 0,72 × средний дневной запас; OPEX ZBO и ISRU с даты ввода; CAPEX по датам платежей; приведение по формуле PV = CF/(1 + r)^(год − 2035).

Разбор одной строки руками (2037, BASE): запас на 1 января 30,819 т, поставлено 192,311 т (Core 159,544 при минимуме take-or-pay 133, Earth-New 32,767 за 184 дня после ввода 01.07.2037), потери 2,308 т (1,2 % при ZBO), выдано 190,0 т, запас на конец 30,822 т: 30,819 + 192,311 − 2,308 − 190,0 = 30,822. Закупка Core 6,2 × max(159,544; 0,7 × 190) = 989,17 млн; резерв Core 0,45 × 190 = 85,5 млн. Те же формулы в Excel — `docs/control_example.xlsx`.

# 4. Данные и допущения

Все входы организатора используются без правок; отпечаток файлов (SHA-256) записывается в meta каждой выгрузки. Что решает команда: резервы по годам, отборы по годам или окнам, даты инвестиций, политика запаса, роль Emergency, начальный запас. Что не задано в постановке и принято как допущение (реестр A1–A14 в `configs/assumptions.yaml`, каждое с основанием и областью действия):

| ID | Допущение | Значение |
| --- | --- | --- |
| A1 | Календарь | 365 дней без 29 февраля; месяц = 365/12 дня; округление lead time вверх |
| A2 | Мощность внутри года | равномерные дневные слоты capacity/365; заказ ≤ резерв периода |
| A3 | «Emergency как база» | год засчитывается в серию при плановых поставках Emergency или доле выше 10 % |
| A4 | Дисконтирование | реальная ставка 7 %, t0 = 2035, годовые потоки; чувствительность 0–12 % |
| A5 | Reliability | в BASE и стрессе не применяется; в рисках — фиксированные события (срыв партии, перерыв запусков) |
| A6 | Earth-New | право 15.01.2035, реализация 01.07.2035, ввод через 24 месяца (01.07.2037); TOP и резерв пропорционально 184 дням |
| A7 | ZBO | ввод в дату решения 01.01.2036; чувствительность к задержке в риске R4 |
| A8 | Платежи | по договорному году поставки за заказанный объём; расходы подготовительного 2034 года (118,1 млн) включены в 2035 |
| A9 | Дефицит | сначала критический спрос, невыданное не переносится |
| A10 | Подготовительный период | заказы Flex в 2034 формируют запас 12,4 т на 01.01.2035; коллизия с available_from_year = 2035 раскрыта |
| A11 | 2041 | спрос ×1,21875 к 2040 на копии набора |
| A12 | Гео-события | k = 1 + доля составляющей × (множитель − 1), диапазон вместо вероятности |
| A13 | Переполнение | излишек — нарушение, не «исчезает» молча |
| A14 | Хранение | средний дневной запас = (запас после поступления + запас на конец дня)/2 |

Вопросы организатору, ответы на которые изменили бы расчёт: что считать использованием Emergency как базового канала; допустимы ли закупки до 2035; срок ввода ZBO; распределение годовой мощности внутри года; действует ли бонус за геополитический модуль (в README стартер-кита строка удалена, в Постановке сохранена).

# 5. Методы и источники

Метод — детерминированная дневная симуляция потоков и запаса с явными формулами, проверенная контрольными векторами организатора V01–V10 и независимым расчётом. Сравнение альтернатив — на одной базе данных, одной ставке и одном методе. Устойчивость — обязательный стресс, low/high, торнадо-чувствительность, обратный стресс (порог, после которого план ломается), собственные риски как исполняемые сценарии с мерами. Робастная оптимизация и Монте-Карло не применяются: множество неопределённости и распределения отказов в данных отсутствуют, поэтому честнее сценарный и интервальный анализ. Полная таблица «источник → положение → реализация → ограничение» (12 материалов постановщика и 2 собственных) — `docs/sources.md`. Ключевые опоры: Guo et al. 2025 (запас и резерв мощности как заменители — обоснование физического резерва), Federgruen et al. (регулярный и ускоренный поставщик — Core и Flex, реактивные планы), Han et al. 2023 и Bertsimas–Sim 2004 (цена защиты), Linkov et al. 2006 (веса сторон как чувствительность, адаптивные ворота), Simonini et al. 2024 (потери на оборот и OPEX ZBO), Sommariva et al. 2023 (ставка и Монте-Карло как ориентир), NASA-STD-7009B (воспроизводимость).

# 6. Стратегии и выбор

Правило выбора зафиксировано до расчёта: план исполним в BASE; существует подготовленный вариант тех же контрактов, исполнимый в стрессе без дефицита критического спроса; среди оставшихся — минимум приведённых расходов в базе при раскрытой цене защиты; при разнице менее 3 % — меньшая CAPEX-экспозиция и больше свободной гибкой мощности. Веса сторон в выборе не участвуют.

| Стратегия | Состав | CAPEX, млн | PV в BASE, млн | Дефицит без адаптации в стрессе, т | PV подготовленного стресса, млн | Подготовленный исполним | Цена защиты, млн PV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | Core + Flex + ZBO, Emergency база 2039–2040 | 180 | 9 733 | 95,9 | 11 894 | нет (запас 128 т > 120 т) | 2 162 |
| S0min | то же без терминального резерва, Emergency не используется | 180 | 9 112 | 144,0 | 10 274 | нет | 1 162 |
| S1 (18 мес) | + Earth-New с 01.01.2037 | 540 | 9 342 | 95,9 | 10 955 | да | 1 613 |
| S1 (24 мес) | + Earth-New с 01.07.2037 | 540 | 9 293 | 95,9 | 10 907 | да | 1 614 |
| S1 + запас 10 % | резерв с надбавкой 10 % | 540 | 9 329 | 91,1 | 10 950 | да | 1 621 |
| S2 | + Lunar-ISRU с 2038 | 1 430 | 8 998 | 178,9 | 11 378 | да | 2 380 |
| S3 | + Earth-New + ISRU | 1 790 | 9 631 | 151,4 | 11 134 | да | 1 503 |

Вилки кейса, которые видны в таблице. Мощности Core и Flex вместе дают 300 т/год при спросе 390 т в 2040 и 448,5 т в стрессе, поэтому без третьего канала последние два года держатся только на накопленном запасе или на Emergency: S0min заканчивает 2040 год с пустым узлом, а в стрессе недодаёт 144,0 т. Потолок потерь 2 % с 2038 в стрессе делает ZBO обязательным до 2038 для любой стратегии. Три инвестиции вместе стоят 1 790 млн при лимите 1 800 до конца 2037 — это задумано автором кейса как выбор, а не как возможность взять всё. Lunar-ISRU дешевле по тонне, но внутри горизонта вытесняет не Core (он загружен в любом плане), а Flex или Earth-New, и в стрессе оплачивается полностью при неполной поставке.

S1 выбран, потому что он единственный из «земных» планов держит стресс с наименьшей ценой защиты при CAPEX 540, не зависит от лунной надёжности первого года и оставляет 1 260 млн запаса по лимиту CAPEX для решения об ISRU в 2037 году. Вариант «24 месяца» предпочтён «18 месяцам», потому что план, построенный под поздний ввод, работает и при раннем, а обратное неверно (риск R1). Надбавка 10 % к резерву стоит 36 млн PV в базе и снимает главный порог обратного стресса (см. §9); это опция для оператора, который хочет запас прочности к росту спроса.

# 7. Контракты, инвестиции, дорожная карта

Карточки договоров (контрагент, мощность, резерв и отбор по годам, lead time, тариф резерва, take-or-pay, цена, правило оплаты, ответственность, правила пересмотра) — `configs/contracts.json` и страница «План и контракты». Core: резерв 190 т/год все шесть лет (85,5 млн/год), отбор от минимума 133 т в 2035–2036 до полной мощности с 2038; Flex: резерв 110 т/год (16,5 млн/год) при нулевом отборе до 2038 — это купленная гибкость; Earth-New: право 90 млн 15.01.2035, реализация 270 млн 01.07.2035, ввод 01.07.2037, резерв 130 т/год с даты ввода, отбор от минимума 50 %; Emergency: резерв 80 т/год (28 млн/год) без плановых поставок — страховка, которая в S1 ни разу не активируется. ZBO: решение и ввод 01.01.2036, 180 млн, OPEX 12 млн/год.

Дорожная карта с датами, платежами, ответственными и воротами — `docs/roadmap.md`. Ворота: подтверждение спроса перед реализацией опциона (2035), контроль готовности ZBO (2036–2037), решение об ISRU по наблюдённому спросу и перспективе 2041+ (до 31.12.2037), проверка готовности Earth-New и реактивный Flex при задержке (2037), проверка резерва каждое 1 января.

# 8. Экономика

| Год | Закупка | Резерв | Хранение | OPEX ZBO | CAPEX | Подготовка | Итого | PV | Тонна, млн/т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2035 | 824,6 | 130,0 | 18,8 | 0,0 | 360 | 118,1 | 1 451,5 | 1 451,5 | 14,51 |
| 2036 | 824,6 | 130,0 | 25,4 | 12,0 | 180 | 0,0 | 1 172,0 | 1 095,3 | 8,37 |
| 2037 | 1 221,8 | 149,7 | 16,6 | 12,0 | 0 | 0,0 | 1 400,1 | 1 222,9 | 7,37 |
| 2038 | 1 687,6 | 169,0 | 25,6 | 12,0 | 0 | 0,0 | 1 894,1 | 1 546,2 | 7,58 |
| 2039 | 2 213,3 | 169,0 | 31,8 | 12,0 | 0 | 0,0 | 2 426,2 | 1 850,9 | 7,58 |
| 2040 | 2 766,2 | 169,0 | 35,0 | 12,0 | 0 | 0,0 | 2 982,2 | 2 126,2 | 7,65 |

Итого за горизонт 11 326 млн, PV 9 293 млн, обслужено 1 390 т, стоимость тонны 8,15 млн/т. Выручка и прибыль не считаются: данных о выручке в кейсе нет, поэтому речь только о стоимости обеспечения. Ставка 7 % реальная, одинаковая для всех альтернатив; при 0 % PV выше на 2 033 млн, при 12 % ниже на 1 097 млн, ранжирование стратегий при этом не меняется (results/sensitivity).

# 9. Стресс-тестирование: методики и результаты

Протокол T1–T8 — `docs/stress_protocol.md`. Обязательный стресс применён к нужным годам и параметрам без изменений: спрос ×1,15 в 2038–2040, цены Core и Flex ×1,25 в 2038–2039 и ×1,0 в 2040, потолок потерь 2 % с 2038, ISRU в S1 отсутствует. Три прогона одного набора контрактов:

| Прогон | Исполним | PV, млн | Дефицит, т | SL общий min | Первый дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тот же план без адаптации | нет | 9 720 | 95,9 | 87,0 % | 2039-01-19 |
| Подготовлен заранее | да | 10 907 | 0 | 100 % | — |
| Реакция после 01.01.2038 (Flex +122 дня, Emergency +42 дня) | да | 11 126 | 0 | 100 % | — |

Что меняется в подготовленном плане: отбор Earth-New в 2038 растёт с 71,8 до 111,0 т, Flex в 2039 с 12,6 до 86,5 т, Flex в 2040 до 110 т; резервы, инвестиции и Core не меняются. Запас на 1 января 2040 доводится до 79,0 т, потому что мощность A+B+C (430 т/год) меньше спроса 2040 в стрессе (448,5 т). Дефицит без адаптации объясняется, а не скрывается: бюджет и мощности не увеличены, критический спрос обслужен на 100 %, недодача коммерческим потребителям 37,4 т в 2039 и 58,5 т в 2040.

Низкий и высокий спрос. При низком спросе неизменные заказы переполняют хранилище — план требует перепланирования отбора с уведомлением за 4 месяца; перепланированный вариант дешевле базы на 1 514 млн PV при сохранении минимумов take-or-pay (риск R6). При высоком спросе базовый план недодаёт 234,9 т, подготовленный под стресс — 83,7 т: high выше стресса и требует либо ISRU, либо Emergency сверх двух лет.

Чувствительность (торнадо по PV в базе): ставка дисконта (2 033 / -1 097 млн при 0 % и 12 %), цена Core (-516 / 1 806 при ×0,9 и ×1,35), цена Earth-New (-198 / 693), спрос (при ×1,25 дефицит 299,4 т), цена Flex (-56 / 196). Самый чувствительный параметр по деньгам — цена Core, по обслуживанию — спрос.

Обратный стресс (пороги): план построен так, что запас на 1 января равен резерву, поэтому любой рост спроса выше базового нарушает проверку резерва (порог ×1.000024), а физический дефицит появляется при спросе выше ×1,035; цены каналов в диапазоне до ×2,16 план не ломают. Именно поэтому предложен вариант с надбавкой 10 % к резерву. Комбинация стресса с гео-событием задаётся явно перемножением множителей (страница «Геополитика»).

# 10. Реестр рисков

Каждый риск — исполняемый сценарий на копии данных; последствия и меры посчитаны ядром для плана S1 в базе (полные поля: событие, причина, параметр, период, основание диапазона, владелец, зависимости, нарушения — в `results/S1_new24__BASE/risk_register.csv`). Вероятности не назначаются: статистики отказов в данных нет, используются диапазоны кейса и сценарные допущения.

| ID | Событие (владелец) | Последствие без меры | Мера | Стоимость меры, млн PV | Остаточный риск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Задержка Earth-New до 01.01.2038 (оператор, финансирующая сторона) | резерв 2038 нарушен, дефицит 1,6 т | реактивный Flex 34 т во втором полугодии 2037 | 323 | дефицит 0, +46 млн к базе; выход за 30 месяцев не покрыт |
| R2 | Срыв партии Core 30 дней в 2039 (поставщик A) | резерв 2040 нарушен | Emergency 15,6 т через 42 дня | 178 | дефицит 0, +166 млн; разрыв до прибытия закрывает запас |
| R3 | Общий перерыв земных запусков 60 дней в 2039 (оператор) | дефицит 5,9 т | накопление запаса Flex 40 т в 2038 | 337 | дефицит 0, +298 млн; диверсификация по Земле не помогает |
| R4 | Задержка ZBO на 30 месяцев (оператор) | потери 4,5 % до 2038, резерв нарушен | дозаказ Flex 2036–2038 | 225 | +168 млн; в стрессе потолок потерь 2038 до ввода |
| R5 | Спрос ×1,25 в 2038–2040 (оператор, потребители) | дефицит 191,9 т | реактивный Flex 2038–2040 с лагами | 1 367 | дефицит 2,2 т в первые месяцы 2038 |
| R6 | Спрос ×0,8 при take-or-pay (оператор, поставщики) | переполнение хранилища, +200 млн | перепланирование отбора до минимумов | -1 713 | -1 514 млн к базе; оплаченные минимумы остаются |
| R7 | Цена Earth-New ×1,35 в 2038–2039 (оператор) | +392 млн | перенос объёма сверх минимума на Flex | -38 | +354 млн; минимум 65 т по повышенной цене |

Обязательный стресс в реестре не повторяется. Геополитический блок (три сценария с диапазонами множителей и основаниями) — отдельный исследовательский модуль на копии данных.

# 11. Стороны и адаптация

| Сторона | Интерес и показатель | Что несёт по плану S1 |
| --- | --- | --- |
| Оператор узла | исполнимость (0 нарушений), гибкость (свободный Flex до 2038 — 110 т/год), PV 9 293 | резервы, take-or-pay, хранение, OPEX; цена защиты 1 614 млн |
| Критические потребители | SL критический 100 % во всех сценариях, резерв 45 дней | первыми получают топливо при дефиците |
| Коммерческие потребители | SL общий 100 % в базе, 87 % в стрессе без адаптации; тонна 8,15 → 8,75 млн/т в подготовленном стрессе | принимают дефицит в стрессе и оплачивают цену защиты через стоимость тонны |
| Поставщики топлива и запусков | платежи за резерв 917 млн за горизонт, take-or-pay Core 133 т/год в 2035–2037 | держат мощность; отвечают за сроки (карточки договоров) |
| Финансирующая сторона | CAPEX 540 из лимита 1 800, ввод Earth-New 01.07.2037, запас лимита 1 260 для ISRU | опцион и ZBO; риск задержки ввода (R1, R4) |

Как меняется баланс при изменении рисков: рост спроса переносит нагрузку на коммерческих потребителей (дефицит) и оператора (Flex по 8,9 вместо Core 6,2); задержки ввода — на финансирующую сторону и оператора; низкий спрос — на оператора (оплаченные минимумы) в пользу поставщиков. Профили весов пяти сторон (`results/mcda_profiles.csv`) дают одно и то же ранжирование: S1 (24 мес) первый при любом обоснованном профиле, S2 и S3 меняются местами в зависимости от веса CAPEX. Веса не используются для выбора и не снижают требования к критическому сервису.

# 12. Функции контура, воспроизводимость, границы

Интерфейс (Streamlit, локальный запуск одной командой) даёт оператору: обзор с KPI и графиками, редактор резервов, отборов, особых заказов и инвестиций, все проверки с фактом, порогом и запасом, сравнение сценариев и стратегий, чувствительность и пороги, реестр рисков, гео-модуль, сохранение и повторное открытие плана (JSON по схеме организатора), выгрузку CSV/XLSX с листом meta. Ошибочный ввод даёт код и поле; неисполнимый план показывается как неисполнимый с причиной, периодом, величиной и рычагом. Порядок проверки для жюри — README.

Воспроизводимость: 27 автотестов (векторы V01–V10 из файла организатора, независимый контрольный расчёт S1 в трёх источниках — ядро, внешний расчёт и Excel, граничные и невалидные планы, детерминизм по хэшу, интерфейс); хэш чисел и отпечаток входов в каждой выгрузке; `docs/numbers.md` и эта записка генерируются из `results/`.

Границы: агрегированный узел, равномерные дневные потоки, учебные коэффициенты, допущения A6, A7, A10; Монте-Карло не применяется; выручка не считается; интерфейс однопользовательский. Расширение через данные проверено на копиях: шестой источник (Source-X) и год 2041.